УТВЕРЖДАЮ Директор МКОУ «Шалапская ООШ», _________Шабунина Л.В. Приказ№ .

План мероприятий

(«дорожная карта»)

МКОУ « Шалапская ООШ»

по организации и проведению

государственной итоговой аттестации

по образовательным программам

основного общего образования

в 2018-2019 учебном году

Качественная подготовка выпускников к экзаменам предусматривает проведение не отдельных мероприятий, а целого комплекса последовательных и взаимосвязанных направлений  работы, объединенных в образовательную программу.

Цель:

1.Создание оптимальной среды для качественной подготовки учащихся к выпускному экзамену в форме ОГЭ.

2.Создание и развитие организационно-методической системы подготовки учащихся 9 класса школы к итоговой аттестации в форме ОГЭ

Задачи:

1.Обеспечить нормативно-правовую подготовку учащихся по процедуре проведения ОГЭ.

2.Сформировать, необходимые для сдачи ОГЭ, теоретические и практические знания, умения и навыки учащихся по образовательным предметам.

3.Обеспечить систему психологической подготовки учащихся к ОГЭ.

Участники реализации:

Учащиеся, директор, заместитель директора по УВР учителя-предметники 9 класса, классный руководитель 9 класса, руководители Ш МО, родители,

Ожидаемые результаты

- успешная сдача ОГЭ каждым выпускником;

- результаты ОГЭ соответствуют потенциальным возможностям выпускников

Для ученика:

Информационная компетентность (информированность о правилах поведения на экзамене, информированность о правилах заполнения бланков и т.д.);

Предметная компетентность (готовность по определенному предмету, умение решать тестовые задания);

Психологическая готовность (состояние готовности – «настрой», внутренняя настроенность на определенное поведение, ориентированность на целесообразные действия, актуализация и приспособление возможностей личности для успешных действий в ситуации сдачи экзамена).

Для учителя:

Информационная компетентность (информированность о правилах поведения на экзамене, информированность о правилах заполнения бланков и т.д.);

Методическая грамотность (знанием КИМов ОГЭ с соответствующими изменениями);

Психологическая готовность (состояние готовности – «настрой», внутренняя настроенность на определенное поведение, ориентированность на целесообразные действия, актуализация и приспособление возможностей личности для успешных действий в ситуации сдачи экзамена).

Для родителя:

Информационная компетентность (информированность о правилах поведения на экзамене, информированность о правилах заполнения бланков и т.д.);

Психологическая готовность (состояние готовности – «настрой», внутренняя настроенность на определенное поведение, ориентированность на целесообразные действия, актуализация и приспособление возможностей личности для успешных действий в ситуации сдачи экзамена)

| Вид деятельности | Мероприятия | Ответственные |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Сентябрь |  |  |  |
| Организационно-методическая работа | Утверждение программы подготовки школы к государственной (итоговой) аттестации в форме ОГЭ в 2018-2019 учебном году. | Директор |  |
| Нормативные документы | 1. Приказы о: - об утверждении программы подготовки к ГИА в 2018-2019 учебном году; - назначение ответственного за подготовку и проведение итоговой аттестации в форме ОГЭ; - об утверждении расписания предметных консультаций; 2. Изучение нормативно-правовой базы по организации и проведению ГИА 2019. | Директор Зам. директора по УВР |  |
| Работа с учащимися | 1.Классные собрания по вопросам подготовки к итоговой аттестации. 2. Информирование по вопросам подготовки к ОГЭ: - правила поведения на ОГЭ; - инструктирование учащихся; - КИМы, официальные сайты ОГЭ; - заполнение бланков; - график контрольных работ; - использование сайтов для подготовки к ОГЭ. 3. Индивидуальные консультации учащихся. 4. Входная диагностика по математике, русскому языку в 9 классе. | Классный руководитель 9 класса , зам. директора по УВР |  |
| Работа с родителями | 1.Ознакомление с положением об итоговой аттестации МКОУ «Шалапская ООШ». 2. Информирование по вопросам подготовки к ОГЭ 2019 | Зам. директора по УВР |  |
| Работа с педагогическим коллективом | 1. Информирование о нормативно-правовой базе проведения ОГЭ 2019. 2. Заседание МО учителей-предметников с повесткой дня «Анализ ГИА 2018». «Подготовка учителей и учащихся к ГИА 2019». 3. Работа с классным руководителем 9 класса по проблемам «Контроль успеваемости и посещаемости учащихся», «Психологическая подготовка учащихся к проведению итоговой аттестации в форме ОГЭ». 4.Входная диагностика по математике, русскому языку в 9 классе. Выявление учащихся группы «риска». | Зам. директора по УВР, руководители МО, учителя-предметники |  |
| Октябрь |  |  |  |
| Организационно-методическая работа | 1. Контроль за учебной нагрузкой учащихся 9 класса. 2. Подготовка информационного стенда ГИА. | Зам. директора по УВР, учителя-предметники, классный руководитель |  |
| Нормативные документы | 1. Изучение нормативно-правовой базы по организации и проведению государственной (итоговой) аттестации. 2. Подготовка базы данных на учащихся 9 класса сдающих ОГЭ. | Зам.директора по УВР |  |
| Работа с педагогическим коллективом | 1.Совещание «Изучение индивидуальных особенностей учащихся с целью выработки оптимальной стратегии подготовки к экзаменам в форме ОГЭ». 2.Заседание ШМО по вопросам итогов входных диагностических работ по математике и русскому языку и контрольных работ по предметам по выбору. | Директор школы Руководители МО |  |
| Работа с учащимися | Индивидуальные консультации для учащихся | Зам.директора по УВР |  |
| Работа с родителями | Подготовка психологических рекомендаций для родителей (материал для сайта, выпуск буклета). | Зам. директора по ВР , ответственный за сайт, классный руководитель |  |
| Ноябрь |  |  |  |
| Нормативные документы | 1. Подготовка базы данных по ОУ для проведения ОГЭ. 2. Сбор копий паспортов учащихся 9 класса. 3.Оформление листов согласий на обработку персональных данных. |  | Зам. директора по УВР |
| Работа с учащимися | 1. Работа с заданиями КИМов различной сложности. 2.Консультация «Работа с бланками: типичные ошибки при заполнении бланков» 3.Индивидуальные консультации на осенних каникулах. 4.Контрольные работы по русскому языку и математике в 9 классе. |  | Учителя предметники, зам. директора по УВР |
| Работа с родителями | Консультация «Успешная сдача ОГЭ». |  | Зам. директора по УВР, классный руководитель |
| Работа с педагогическим коллективом | 1. Анализ текущей успеваемости обучающихся 9 класса, а также учащихся «группы риска». 2.Своевременное прохождение программного материала за первую четверть. 3. ВШК «Осуществление дифференцированного подхода на уроках к учащимся разных групп обучения»; «Качество проведения консультаций в 9 классе». |  | Зам. директора по УВР,классный руководитель учителя-предметники |
| Декабрь |  |  |  |
| Нормативные документы | 1.Оформление протокола родительского собрания и листа ознакомления с информацией о проведении ОГЭ. 2.Приказы «О проведении контрольных работ за 1 полугодие»; «Об итогах контрольных работ за 1 полугодие». |  | Зам. директора по УВР, классный руководитель |
| Работа с учащимися | 1.Классные собрания по вопросам подготовки к ОГЭ 2.Диагностические работы по математике и русскому языку, обществознанию, биологии, географии, литературе, химии в 9 классе. |  | Зам. директора по УВР, классный руководитель |
| Работа с родителями | Итоги мониторинга по русскому языку и математике, предметам по выбору за 1 полугодие. |  | Зам. директора по УВР, классный руководитель |
| Работа с педагогическим коллективом | 1.Контроль подготовки к ОГЭ. 2.Работа учителей с выпускниками по оказанию консультативной помощи по подготовке учащихся к ОГЭ. |  | Директор Зам. директора по УВР |
| Январь |  |  |  |
| Организационно-методическая работа | Подготовка материалов для проведения пробного внутришкольного ОГЭ (бланки, тесты). | Зам. директора по УВР ,руководитель МО |  |
| Нормативные документы | 1. Создание базы данных о выборе учащимися предметов для сдачи экзаменов по выбору, сбор письменных заявлений выпускников. 2. Изучение нормативно-правовой базы по организации и проведению государственной (итоговой) аттестации 3. Приказы -об организации консультаций в период зимних каникул (в том числе и для учащихся группы «риск»); | Зам. директора по УВР |  |
| Работа с учащимися | 1. Индивидуальные консультации на зимних каникулах. Организация работы с заданиями различной сложности. 2. Подготовка к проведению репетиционных школьных ОГЭ. 3. Организация повторения по всем предметам учебного плана, входящих в перечень экзаменов в форме ОГЭ 4. Работа по заполнению бланков | Зам. директора по УВР, учителя-предметники, классный руководитель |  |
| Работа с родителями | 1. Индивидуальное информирование и консультирование по вопросам, связанным с организацией и проведением итоговой аттестации | Зам. директора по УВР, классный руководитель |  |
| Работа с педагогическим коллективом | 1. Совещание «Об итогах контрольных работ за I полугодие. 2. Своевременное прохождение программного материала | Зам. директора по УВР, классный руководитель |  |
| Февраль |  |  |  |
| Организационно-методическая работа | 1.Проведение внутренних школьных ОГЭ. 2.Совещание «Анализ результатов внутришкольного ОГЭ». 3. Анализ ошибок при заполнении бланков. 4.Подготовка раздаточных материалов – памяток для выпускников, участвующих в ОГЭ. 5. Подготовка общего списка участников ГИА с указанием предметов и сроков (досрочный и основной этапы) | Зам. директора по УВР, классный руководитель ,учителя предметники |  |
| Нормативные документы | 1.Приказы - о проведении репетиционного внутришкольного ОГЭ. - об итогах репетиционного внутришкольного ОГЭ; - о проведении контрольных работ по математике, русскому языку - об итогах контрольных работ по математике, русскому 2.Изучение нормативно-правовой базы по организации и проведению государственной (итоговой) аттестации. 3. Оформление заявлений, согласий участников ОГЭ на предоставление и обработку персональных данных, передача заявок, согласий в РЦОИ. | Директор,зам. директора по УВР |  |
| Работа с учащимися | 1.Обсуждение итогов пробного ОГЭ. 2.Сбор письменных заявлений выпускников 9 класса о выборе предметов для сдачи экзаменов по выбору. 3.Оформление заявлений, согласий участников ОГЭ, на предоставление и обработку персональных данных, передача заявок, согласий в РЦОИ. | Зам. директора по УВР, учителя - предметники |  |
| Работа с родителями | 1. Индивидуальное информирование и консультирование по вопросам, связанным с итоговой аттестацией. 2. Обсуждение итогов пробного ОГЭ, мониторинговых работ по математике и русскому языку и предметам по выбору. | Зам. директора по УВР, классный руководитель |  |
| Работа с педагогическим коллективом | 1. Подготовка к проведению пробных экзаменов с учащимися 9 класса в рамках школы 2. Заседание МО «Анализ проведения и результатов пробного экзамена». | Зам. директора по УВР, руководитель МО |  |
| Март |  |  |  |
| Организационно-методическая работа | 1.Совещание «Состояние работы по подготовке учащихся к итоговой аттестации» | Директор , зам. директора по УВР |  |
| Нормативные документы | 1.Изучение нормативно-правовой базы по организации и проведению ГИА. 2. Оформление листов ознакомления учащихся с инструкциями по проведению ОГЭ . 3.Приказы - о проведение контрольных работ за 3 четверть, в том числе по предметам по выбору; - об итогах контрольных работ за 3 четверть; - об организации консультаций в период весенних каникул (в том числе и для учащихся группы «риск»); | Директор , зам. директора по УВР |  |
| Работа с учащимися | 1.Информирование «Права и обязанности участников ОГЭ». 2. Психологический тренинг «Уверенность». 3. Тестовые контрольные работы по предметам. 4.Индивидуальные консультации на весенних каникулах. | Зам. директора по УВР, классный руководитель |  |
| Работа с родителями | 1. Информирование родителей о сроках сдачи ОГЭ (в основные и резервные дни) | Зам. директора по УВР |  |
| Работа с педагогическим коллективом | 1. Контроль подготовки к ОГЭ. 2. Информационная работа с учителями-предметниками и классным руководителем. | Директор ,зам. директора по УВР |  |
| Апрель |  |  |  |
| Организационно-методическая работа | Совещание «Итоги пробных ОГЭ | Директор , зам. директора по УВР |  |
| Работа с учащимися | Организация повторения по всем предметам учебного плана. | Учителя - предметники |  |
| Работа с родителями | Информирование и консультирование по вопросам, связанным с организацией и проведением ОГЭ | Классный руководитель, учителя -предметники |  |
| Работа с педагогическим коллективом | Работа с классным руководителем. Контроль подготовки к ОГЭ | Зам. директора по УВР , Руководитель МО |  |
| Май |  |  |  |
| Организационно-методическая работа | 1. Подготовка графика проведения консультаций. 2. Педсовет «О допуске к итоговой аттестации учащихся 9 класса». 3. Выдача уведомлений выпускникам, допущенным к сдаче ОГЭ. | Директор , учителя – предметники, зам. директора по УВР |  |
| Нормативные документы | 1. Приказ о допуске учащихся 9 класса к итоговой аттестации. 2. Приказ «Об организационном обеспечении проведения ГИА выпускников 9 классов». 3.Приказы о направлении на ОГЭ. | Директор |  |
| Работа с учащимися | 1. Психологическая подготовка к ОГЭ . 2. Индивидуальное консультирование учащихся. 3. Организация работы с заданиями различной сложности. 4. Работа по заполнению бланков. 5. Оповещение учащихся о способе их доставки к месту проведения ОГЭ. 6. Информирование по вопросам проведения ОГЭ: - правила поведения на ОГЭ; - инструктирование учащихся; - время регистрации и проведения ОГЭ. | Классный руководитель, учителя – предметники, зам.директора по УВР |  |
| Работа с родителями | 1. Информирование и консультирование по вопросам, связанным с организацией и проведением итоговой аттестации. | Учителя-предметники, классный руководитель |  |
| Работа с педагогическим коллективом | 1. Работа с классным руководителем. Контроль подготовки к ОГЭ. | Зам. директора по УВР, руководители МО |  |
|  | 2. Выполнение программ в 9 классе, оформление журналов до начала итоговой аттестации. | зам. директора по УВР, учителя предметники, классный руководитель |  |
|  | 3. Анализ текущей успеваемости обучающихся 9 класса, а также учащихся «группы риска». | Зам. директора по УВР,классный руководитель |  |
| Июнь |  |  |  |
| Организационно-методическая работа | 1. Совещание при директоре с повесткой дня «Анализ результатов ОГЭ» | Директор ,зам. директора по УВР, Классный руководитель, руководители МО, учителя-предметники |  |
| Нормативные документы | 3. Сводный аналитический отчёт о подготовке и проведении ОГЭ. | Зам. директора по УВР |  |
| Август |  |  |  |
| Организационно-методическая работа | 1. Планирование работы по подготовке и проведению ОГЭ на 2019-2020 учебный год | Администрация |  |
|  | 2.Совещание с повесткой дня «Совершенствование подготовки школы к проведению итоговой аттестации» | Администрация |  |
|  | 3. Педсовет «Анализ результатов ОГЭ в 2019 году» | Администрация |  |

Внутришкольный контроль

| сроки | Содержание работы | Вид контроля |
| --- | --- | --- |
| По плану ВШК | Качество преподавания предметов: математики, русского языка и предметов по выбору. | персональный |
| По плану ВШК | Осуществление дифференцированного подхода на уроках к учащимся разных групп обучения (одарённые дети) | тематический |
| По плану ВШК | Проведение внутришкольных ОГЭ по предметам. | тематический |
| По плану ВШК | Работа классного руководителя с родителями по вопросу итоговой аттестации учащихся. Готовность учащихся к итоговой аттестации | тематический |
| По плану ВШК | Состояние работы по подготовке к итоговой аттестации учащихся 9 классов, выполнение учебных программ | тематический |
| май | Организация повторения в 9 классе. | тематический |

Рекомендации по подготовке к ОГЭ

| 1 | Разработка ИОМ по подготовке к ОГЭ. | Учителя-предметники |
| --- | --- | --- |
| 2 | Организация индивидуальных консультаций по вопросам ОГЭ у учителей предметников (деление учащихся на три группы по уровню подготовки) | Администрация Учителя-предметники |
| 3 | Анализ результатов пробных ОГЭ с учениками и родителями | Учителя-предметники, классный руководитель |
| 4 | Отчет о ходе подготовки к ОГЭ (1 раз в месяц) | Учителя-предметники,классный руководитель |
| 6 | Информирование родителей о ходе подготовке к ОГЭ | Классный руководитель, администрация |